## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | LATAM Airlines
Tipo de Proyecto | Corporativo
Triada | Responsable del Cliente | Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez
| Lider de Pruebas (TPL) | Luis Fernando Farco Oviedo
| Responsable de Desarrollo | DATAM SOFT
Linea de Negocio (UEN) | Enterprice
Nombre de la Aplicación o proyecto | Proyecto LATAM AIRLINES ¦¦ www.latamairlines.com
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena, esta continúa creciendo centrándose principalmente en sus usuarios, es por ello que cuenta con un excelente equipo, servicio y una gran cantidad de destinos en 26 países al rededor del mundo. La aerolínea, en su filosofía de mejora continua, ha realizado unos cambios en su plataforma web pensando en la experiencia sus usuarios. Por lo que necesita probar las funcionalidades de consulta y compra de vuelos, estas mismas para Millas LATAM Pass.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Descripcion |  | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
Retraso de respuesta por parte del equipo de desarrollo. |  | No recibir pronta respuesta de desarrollo al momento de corregir un defecto o reportarlo, afecta los tiempos de entrega establecidos. |  | 3 | 1 | 3 | Hacer un seguimiento e informar a gerente de proyecto y líder desarrollo.
Caída en el ambiente de pruebas |  | Debido a que el aplicativo está en la web, este puede que nos restrinja el acceso o sufra una caída temporal algún servicio externo en la nube necesario para su funcionamiento. |  | 3 | 1 | 3 | Revisar configuración general, reportar a lider técnico, hacer un seguimiento e informar a gerente de proyecto. - En caso que la caída es un servicio externo (la nube) reportar a su equipo de T.I.
Permiso o incapacidad laboral |  | Si algunos de los integrantes del equipo sufre un accidente, se enferma o solicita un permiso. Es necesario contar con opciones para evitar retrasos. |  | 2 | 2 | 4 | Informar al GS y al área de salud y seguridad en el trabajó según la situación. - Redistribuir actividades, en caso de una incapacidad médica. - Reponer tiempo fuera del trabajo en caso de permiso.
Falta de documentación |  | La falta de información del proyecto o entrega parcial perjudica el proceso establecido en el plan de pruebas. |  | 2 | 2 | 4 | Solicitar información completa (Lider técnico Desarrollo y/o cliente) o contextualización de funcionamiento del aplicativo previo a las modificaciones. -Hacer pruebas exploratorias y reunión con el cliente para aclarar dudas.
Cambio de alcance |  | Aunque el proyecto especifica las funcionalidades a probar, puede que sea necesario probar módulos adicionales o retirar alguna de estas. |  | 3 | 2 | 6 | Evaluar los cambios y realizar los ajustes en el plan de pruebas (Alcance, estimación etc)
Riesgos de Producto
Funcionalidad |  | Caracteristica de Calidad (ISO25010) |  | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Tipos / Tecnicas de pruebas
Consultar vuelos |  | Usabilidad, funcional, eficiencia de desempeño, fiabilidad |  | 3 | 1 | 3 | Carga / Caja negra (Funcional)
Comprar vuelos |  | Usabilidad, funcional, eficiencia de desempeño, fiabilidad y seguridad |  | 3 | 1 | 3 | Smoke Test, Retest, Regresión / Caja negra (Funcional)
Consultar y comprar vuelos Millas LATAM Pass |  | Usabilidad, funcional, eficiencia de desempeño, fiabilidad y seguridad |  | 2 | 2 | 4 | Smoke Test, Retest, Regresión / Caja negra (Funcional)
Restricciones
| Descripcion |  |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas / tiempos | Fecha de Inicio: 03-May-2022 Fecha final: 18-May-2022 / 1 Sprint de 2 semanas |  |  |  | x
Alcance / Funcionalidades | 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  |  | x
Recursos (personas) | 3 Analista de pruebas |  |  |  |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
1. Tres Reuniones con el cliente para entender la contextualización del proyecto y su plan de negocio. | 2. Se verificará el plan de pruebas y cronograma de actividaes con el lider del proyecto del cliente para su posterior aceptación. | 3. Se iniciará el analísis y diseño de los casos de pruebas según las técnicas de pruebas. Cuando el diseño de caso de pruebas está en 80% listo, se verifica la disponibilidad del ambientes de pruebas y que esté habilitado, si no es así se devuelve mientras esté establece. Y se continua con el diseño de CP. | 4. Se ejecuta los casos de pruebas, teniendo en cuenta sus prioridades. Se ejecutará el smoke test (antes de iniciar la ejecución de las pruebas), Retest (Se ejecutará despúes de posterior a confirmación de incidencias por parte desarrollo y Regresión tras la entrega del segundo módulo en adelante.) | 5. Se realizará pruebas no funcionales para verificar la calidad del aplicativo (UI, usabilidad, navegabilidad) | 6. Se va a dividir los totales de casos de pruebas de la siguiente manera: Chrome 70%, Firefox 23%y Edge 7%. Al ser estos los más utlizados. Para garantizar su correcto funcionamiento en cada uno de estos navegadores. | 7. Transversalmente al proceso de pruebas se realizará informe detallado en excel y gestión del proceso de los bugs encontrados. | 8. Cierre de pruebas (Sprint 1). Al final se hace entrega del plan de pruebas, suite de pruebas y carta de certificación firmada por el GS y el cliente.
Tipos de Pruebas sugeridas por Choucair Capacidades especificas de choucair que le ofrecemos al cliente en la estrategia propuesta
Pruebas especializadas (Performance)
Pruebas automatizadas
Pruebas performance |  |  | Pruebas Usabilidad
Pruebas seguridad
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Fuera de alcance de pruebas:
No realizará pruebas desde navegadores en dispositivos móviles. No se realizarán pruebas de concurrencia, carga y estrés. No se comprobará la codificacion, puesto que no se tendrá acceso al código. **Lo que que no haya contemplado dentro de la documentación del alcance no se va a probar.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
- El cliente hará entregá la documentación el 04-May-2022 - Antes de ejecutar los casos de pruebas el ambiente pruebas debe estar estable y en la versión con las funcionalidades modificadas. -El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten. - Material necesario para las pruebas por parte de la aereolínea. - Si al realizar el smoke test el aplicativo no cumple con los requisitos minímos por criterio del analista, este será devuelto a desarrollo. - El aplicativo debe tener terminado el desarrollo completamente antes de iniciar con las pruebas. *No seremos responsables de probar funcionalidades fuera de nuestro alcance establecido.
Criterios
Criterios de Salida:
Al finalizar las pruebas se hará entrega de: - Plan de pruebas - Estimación - Suite de pruebas - Informe final - Carta de certificación
Fechas
Recursos
Alcance
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B26: Riesgos identificado
Note on D26: Descripción del riesgo
Note on B82: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B94: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 21
Reunion de contexto (cliente) |  |  | 4 | 3
Lectura de documentación |  |  | 2 | 3
Revisión de ambiente |  |  | 1 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 27
Plan de pruebas (Riesgos , Alcance, Estrategia, Criterios, fuera de alcance , estimación, cronograma) |  |  | 6 | 3
Reunión de aprobación con GS y lider (Plan de pruebas) |  |  | 2 | 3
Reunión de presentación y aprobación con el cliente |  |  | 1 | 3
Diseño |  |  |  |  | 44
Smoke test |  |  | 2 | 3
Consultar vuelos |  |  | 6 | 1
Comprar vuelos |  |  | 8 | 1
Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  |  | 12 | 2
Ejecucion |  |  |  |  | 78
Smoke test |  |  | 2 | 3
Consultar vuelos |  |  | 6 | 1
Comprar vuelos |  |  | 27 | 1
Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  |  | 12 | 2
Regresión |  |  | 5 | 3
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 17
creación Informe de cierre |  |  | 4 | 2
Reunión de aprobación de Informe GS y TPL |  |  | 1 | 3
Reunión presentanción de informe al cliente |  |  | 2 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 16
Informes de avance diarios |  |  | 1 | 1
Gestion de defectos (Issues) |  |  | 3 | 3
Actualización de cronograma de actividades |  |  | 1 | 3
Dailys |  |  | 1 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 203 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 71.05 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 274.05 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias reales |  | 7.5185
|  |  | Total dias factor ajuste |  | 10.15

## Factor de Ajuste (hidden)
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 1%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 3%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura |  |  |  |  | 3% | alto
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA |  |  |  |  | 2% | medio
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management |  |  |  |  | 1% | baja
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 4% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## HU y Casos Pruebas
Historia de usuario 1
Como usuario
Quiero poder buscar vuelos
Para obtener información sobre sus tarifas y horarios.
Criterios de aceptación
Debe estar disponible el destino origen y destino
Debe estar disponible la fecha del viaje
Al clickear sobre un vuelo y tipo de tarifa ver detalles de tarifa
Estar funcionando el filtro de tipos de tarifas (Economy, Premium Economy y Premium Business)
El usuario podrá elegir entre vuelos de solo Ida o Ida y Vuelta.
Despliegue de lista ordenada de vuelos
ID CASO DE PRUEBA | PRECONDICIONES | Datos de entrada | Nombre del caso de prueba | Descripción caso de prueba / Objetivo | Pasos de prueba | Resultados esperado | Resultado obtenido | Tiempo de diseño (Min) | Prioridad | Tiempo de prueba | Ejecución | Automatizable | Responsable de diseño
CICLO_01-HU1-CP01 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar fecha del vuelo *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Medellin Destino: Bogotá Fecha: 08/05/2022 Ida | Realizar búsqueda de vuelos | Al momento de digitar los datos del vuelo y dar en buscar, se pretende validar que los resultados corresponde a los buscado. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Ingresar fecha del vuelo 5. Dar clic en 'Buscar' | 1. Los resultados coinciden con lo buscado |  | 10 |  |  |  | SI | Luis Farco
CICLO_01-HU1-CP02 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar fecha del vuelo *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Argelia Destino: Bogotá Fecha: 07/05/2022 Ida | Realizar búsqueda de vuelos sin fecha disponible | Al momento de digitar los datos del vuelo y dar en buscar, se pretende validar si hay vuelos disponibles. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Ingresar fecha del vuelo 5. Dar clic en 'Buscar' | 1. Se mostrará un mensaje pertinente. 'No hay vuelos para esta fecha *Intenta nuevamente con una fecha distinta.' |  | 5 |  |  |  | SI | Luis Farco
CICLO_01-HU1-CP03 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar fecha del vuelo *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Medellín Destino: Bogotá Fecha: 07/05/2022 Ida | Realizar búsqueda de vuelos con origen disponible | Al momento de digitar los datos del vuelo y dar en buscar, se pretende validar si hay vuelos disponibles para desde el origen. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Ingresar fecha del vuelo 5. Dar clic en 'Buscar' | 1.Se visualiza resultados correspondientes a lo búscado. |  | 8 |  |  |  | SI | Luis Farco
CICLO_01-HU1-CP04 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar fecha del vuelo *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Cereté - Córdoba Destino: Bogotá Fecha: 07/05/2022 Ida | Realizar búsqueda de vuelos con origen No disponible | Al momento de digitar los datos del vuelo y dar en buscar, se pretende validar si arroja resultados. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Ingresar fecha del vuelo 5. Dar clic en 'Buscar' | 1.No se realiza la búsqueda, se mostrará un mensaje de error pertinente 'No encontramos un resultado que corresponda con tu búsqueda' |  | 8 |  |  |  | SI | Luis Farco
CICLO_01-HU1-CP05 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar fecha del vuelo *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Cali Destino: Santa Marta Fecha: 07/05/2022 Ida | Realizar búsqueda de vuelos con destino disponible | Al momento de digitar los datos del vuelo y dar en buscar, se pretende validar si hay vuelos disponibles para desde el destino. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Ingresar fecha del vuelo 5. Dar clic en 'Buscar' | 1.Se visualiza resultados correspondientes a lo búscado. |  | 8 |  |  |  | SI | Luis Farco
CICLO_01-HU1-CP06 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar fecha del vuelo *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Cali Destino: PlanetaRica Fecha: 07/05/2022 Ida | Realizar búsqueda de vuelos con destino No disponible | Al momento de digitar los datos del vuelo y dar en buscar, se pretende validar si arroja resultados. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Ingresar fecha del vuelo 5. Dar clic en 'Buscar' | 1. No se realiza la búsqueda, se mostrará un mensaje de error pertinente 'No encontramos un resultado que corresponda con tu búsqueda' |  | 8 |  |  |  | SI | Luis Farco
CICLO_01-HU1-CP07 | * Estar ubicado en la sección de Vuelos * Digitar lugar de salida y destino *Seleccionar entre solo Ida y/o Ida y Vuelta | Origen: Miami Destino: Bogotá Ida | Verificar si realiza una búsqueda sin ingresar fecha | Al realizar una búsqueda validar si devuelve resultados si no se ingresa fecha de vuelo. | 1. Ingresar origen 2. Ingresar destino 3. Seleccionar solo Ida 4. Dar clic en 'Buscar' | 1. No se realiza la búsqueda, se mostrará un mensaje de error pertinente 'Ingrese fecha de vuelo' |  | 9 |  |  |  | SI | Luis Farco